#####  Приложение № 1

к Порядку

принятия решения

о разработке муниципальных

долгосрочных целевых

программ, их формирования

и реализации

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

|  |  |
| --- | --- |
| **Наименование программы** | **Использование и охрана земель населенных пунктов Усть-Илгинского муниципального образования, в том числе сельскохозяйственного назначения на 2022 - 2024 годы** |
| **Основание для разработки программы** |  |
| **Заказчик программы** | Администрация Усть-Илгинского сельского поселения |
| **Разработчики программы** | Администрация Усть-Илгинского сельского поселения |
| **Сроки реализации программы** | 2022-2024 годы, |
| **Цель программы** | Повышение эффективности использования и охраны земель Усть-Илгинского муниципального образования в том числе:1) предотвращение и ликвидации загрязнения, истощения, деградации, порчи, уничтожения земель и почв и иного негативного воздействия на земли и почвы,2) обеспечение рационального использования земель,3) улучшение экологической обстановки на территории сельского поселения, сохранение природы населенных пунктов поселения для обеспечения здоровья и благоприятных условий жизнедеятельности населения. |
| **Основные задачи программы** | охраны земель:1) обеспечение организации рационального использования и охраны земель на территории муниципального образования2) защита земель от водной и ветровой эрозии, селей, подтопления, заболачивания, вторичного засоления, иссушения, уплотнения, загрязнения химическими веществами, в том числе радиоактивными, иными веществами и микроорганизмами, загрязнения отходами производства и потребления и другого негативного воздействия;3) защита сельскохозяйственных угодий от зарастания деревьями и кустарниками, сорными растениями, сохранению достигнутого уровня мелиорации.4) оптимизация деятельности в сфере обращения с отходами производства и потребления;5) сохранение и восстановление зеленых насаждений.6) инвентаризация земель. |
| **Исполнители программы** |  |
| **Ожидаемые конечные результаты реализации программы и ее социально- экономической эффективности** | - рациональное и эффективное использование и охрана земель;- повышение экологической безопасности населения и качества его жизни, а также инвестиционной привлекательности поселения, росту экономики;- упорядочение землепользования;- повышение эффективности использования и охраны земель сельского поселения;- повышение доходов в бюджет поселения от уплаты налогов. |
| **Объемы и источники финансирования** | Финансирования не требует |

Приложение № 2

к Порядку принятия решения о разработке муниципальных

программ, их формирования и реализации

ОТЧЕТ

О ФИНАНСИРОВАНИИ И ОСВОЕНИИ

ПРОВОДИМЫХ ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

**Использование и охрана земель населенных пунктов Усть-Илгинского муниципального образования, в том числе сельскохозяйственного назначения на 2022 - 2024 годы**

ПО СОСТОЯНИЮ НА "15" января 2023 ГОДА

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№****п/п** | **Наименование мероприятия** | **Категория****расходов****(капитальные вложения, НИОКР, прочие расходы)** | **Сроки****выполнения** | **Муниципальный заказчик - главный распорядитель средств бюджета поселения** | **Источники финансирования** | **Уточненный план бюджетных ассигнованийна текущий год(тыс. рублей)** | **Фактически доведено объемов финансирования до главных распорядителей средств бюджета поселения за отчетный период(тыс. рублей)** | **Исполнено (кассовые расходы)(тыс. рублей)** | **Причины неисполнения плана бюджетных ассигнований** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** |
|  | Всего по Программе | всего | Не финансируется |  |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |
|  |  |  | областной бюджет |  |  |  |  |
| бюджет поселения |  |  |  |  |
| внебюджетные источники |  |  |  |  |
|  | Мероприятие № 1 |  |  |  | всего |  |  |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |
| областной бюджет |  |  |  |  |
| бюджет поселения |  |  |  |  |
| внебюджетные источники |  |  |  |  |
|  | Мероприятие № 2 |  |  |  | всего |  |  |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |
| областной бюджет |  |  |  |  |
| бюджет поселения |  |  |  |  |
| внебюджетные источники |  |  |  |  |
| И т.д. по мероприятиям  |

Приложение № 3

к Порядку принятия решения о разработке муниципальных

программ, их формирования и реализации

ОТЧЕТ

О ФИНАНСИРОВАНИИ, ОСВОЕНИИ И РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ

ПРОВОДИМЫХ ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

**Использование и охрана земель населенных пунктов Усть-Илгинского муниципального образования, в том числе сельскохозяйственного назначения на 2022 - 2024 годы**

ПО СОСТОЯНИЮ НА " 15 " января 2023 ГОДА

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Наименование****мероприятия** | **Показатели результативности долгосрочныхцелевых программ поселения** | **Объем ассигнований (тыс. рублей)** | **Степень выполнения мероприятия** |
| **наименование показателя результативности мероприятия** | **единица измерения** | **план** | **факт** | **отклонение (процентов)** | **Уточненный план бюджетных ассигнований на год(тыс. рублей)** | **Исполнено (кассовые расходы) (тыс. рублей)** |
| **всего** | **федеральный бюджет** | **областной бюджет** | **местный бюджет** | **прочие источники** | **всего** | **федеральный бюджет** | **областной бюджет** | **местный бюджет** | **прочие источники** |  |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** | **13** | **14** | **15** | **16** | **17** |
| Всего по Программе |  |  |  |  |  | Не финансируется |   |
|  | Количество ликвидированных стихийных свалок | шт. | 1 | 0 | 100 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|  | Площадь убранной территории к общей площади населенного пункта  | га | 1,2 | 1,2 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Количество посаженных деревьев  | шт | 10 | 2 | 20 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|  | Вовлечение в хозяйственный оборот пустующих и нерационально используемых земель  | шт/га | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Количество проинвентаризированных земельных участков к общему количеству земельных участков на территории поселения  | % | 8 | 0 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Оценка эффективности муниципальной программы  |  | 100 | 16 | 84 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| И т.д. по мероприятиям |

**Примечание**

Степень выполнения мероприятий описывается количественными показателями путем сравнения фактически достигнутых показателей с целевыми индикаторами.

Приложение № 3

к Порядку проведения и критериям оценки эффективности

реализации муниципальных программ

ИНФОРМАЦИЯ

ОБ ОЦЕНКЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ

ПРОГРАММ ЗА ОТЧЕТНЫЙ 2022 ФИНАНСОВЫЙ ГОД

И ЗА ВЕСЬ ПЕРИОД РЕАЛИЗАЦИИ 2022-2024 ГОДОВ

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателей результативности (целевых индикаторов)  | Единицаизмерения | Ожидаемые конечные результаты, предусмотренные программой, всего, в том числе по годамреализации | Фактически достигнутые конечныерезультаты, всего, втом числе по годам реализации |
| всего | 2022год  | 2023год  | 2024год | всего | 2022год  | 2023год  | 2024год |
| Количество ликвидированных стихийных свалок | шт. | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |  |  |
| Площадь убранной территории к общей площади населенного пункта  | га | 4,5 | 1,2 | 1,5 | 1,8 | 1,2 | 1,2 |  |  |
| Количество посаженных деревьев  | шт. | 30 | 10 | 10 | 10 | 2 | 0 |  |  |
| Вовлечение в хозяйственный оборот пустующих и нерационально используемых земель  | шт/га | 20 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 |  |  |
| Количество проинвентаризированных земельных участков к общему количеству земельных участков на территории поселения  | % |  | 8 | 9 | 10 | 0 | 0 |  |  |
| Оценка эффективности долгосрочной целевой программы  | Низкая эффективность |

Глава Администрации \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ А.В.Шелковников

Исполнитель \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Н.Н.Каминская

Телефон: 83955122744

15.02.2023

М.П.