Приложение № 1

к Порядку принятия решения о разработке муниципальных

долгосрочных целевых программ, их формирования и реализации

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

|  |  |
| --- | --- |
| **Наименование  программы** | Обеспечение пожарной безопасности на территории Усть-Илгинского сельского поселения на 2021-2024 годы |
| **Основание  для разработки  программы** | * [Федеральный закон](garantF1://10003955.0) от 21 декабря 1994 года N 69-ФЗ "О пожарной безопасности"; * Федеральный закон от 22 июля 2008г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; * [Закон](garantF1://21592484.0) Иркутской области от 7 октября 2008 года N 78-оз "О пожарной безопасности в Иркутской области";   Устава Усть-Илгинского муниципального образования и другие нормативно-правовые акты. |
| **Заказчик  программы** | Администрация Усть-Илгинского сельского поселения |
| **Разработчики  программы** | Администрация Усть-Илгинского сельского поселения |
| **Сроки реализации программы** | 2021-2024 годы, |
| **Цель программы** | Обеспечение необходимых условий для повышения уровня пожарной безопасности в Усть-Илгинском сельском поселении, защиты жизни и здоровья населения, сокращения материального ущерба. |
| **Основные задачи  программы** | 1. Защита жизни и здоровья граждан; 2. Обеспечения надлежащего состояния источников противопожарного водоснабжения; 3. Обеспечение беспрепятственного проезда пожарной техники к месту пожара; 4. Организация обучения мерам пожарной безопасности и пропаганда пожарно-технических знаний;   Участие граждан и организаций в добровольной пожарной охране, в т. ч. в борьбе с пожарами. |
| **Исполнители программы** |  |
| **Ожидаемые  конечные  результаты  реализации  программы и  ее социально-  экономической  эффективности** | 1. Снижение количества пожаров на территории сельского поселения 2. Снижение гибели и травматизма среди населения сельского поселения 3. Повышение уровня культуры безопасности населения |
| **Объемы и источники финансирования** | Финансирование Программы осуществляется из средств местного бюджета администрации Усть-Илгинского сельского поселения в соответствии с нормативами минимальной бюджетной обеспеченности на очередной финансовый год, а также бюджетные средства;  Всего объем финансирования Программы составляет 102тыс. рублей,  2021 год – 00 тыс. руб.  2022 год - 18 тыс. руб.  2023 год - 60 тыс. руб.  2024 год – 18 тыс. руб. |

Приложение № 2

к Порядку принятия решения о разработке муниципальных

долгосрочных целевых программ, их формирования и реализации

ОТЧЕТ

О ФИНАНСИРОВАНИИ И ОСВОЕНИИ

ПРОВОДИМЫХ ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

Обеспечение пожарной безопасности на территории Усть-Илгинского сельского поселения на 2021 - 2024 годы

ПО СОСТОЯНИЮ НА "15" января 2023 ГОДА

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Наименование мероприятия** | **Категория**  **расходов**  **(капитальные вложения, НИОКР, прочие расходы)** | **Сроки**  **выполнения** | **Муниципальный заказчик - главный распорядитель средств бюджета поселения** | **Источники финансирования** | **Уточненный план бюджетных ассигнований на текущий год (тыс. рублей)** | **Фактически доведено объемов финансирования до главных распорядителей средств бюджета поселения за отчетный период (тыс. рублей)** | **Исполнено (кассовые расходы) (тыс. рублей)** | **Причины неисполнения плана бюджетных ассигнований** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** |
|  | Всего по Программе | | | | всего | ***18,00*** | ***17,6*** | ***17,6*** |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |
|  |  |  | | | областной бюджет |  |  |  |  |
| бюджет поселения | 18,00 | 17,6 | 17,6 |  |
| внебюджетные источники |  |  |  |  |
| 1 | Приобретение обмундирования для ДПД | Прочие расходы | 2023 |  | ***всего*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |
| областной  бюджет |  |  |  |  |
| бюджет поселения | 0,0 | 0,00 | 0,00 |  |
| внебюджетные источники |  |  |  |  |
| 2 | Приобретение средств оповещения | Прочие расходы | 2023 |  | ***всего*** | ***0,00*** | ***0,00*** |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |
| областной бюджет |  |  |  |  |
| бюджет поселения | 0,00 | 0,00 |  |  |
| внебюджетные источники |  |  |  |  |
| 3 | Содержание противопожарных прорубей | Прочие расходы | 2022 |  | ***всего*** | ***3,00*** | ***3,00*** | ***3,00*** |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |
| областной  бюджет |  |  |  |  |
| бюджет поселения | 3,00 | 3,00 | 3,00 |  |
| внебюджетные источники |  |  |  |  |
| 4 | Приобретение ГСМ | Прочие расходы | 2022 |  | ***всего*** | ***5,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | Финансовые средства освоены в очистке минерализованных полос |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |
| областной  бюджет |  |  |  |  |
| бюджет поселения | 0,00 | 0,00 |  |  |
| внебюджетные источники |  |  |  |  |
| 5 | Очистка минерализованных полос | Прочие расходы | 2022 |  | всего | ***15,00*** | ***14,60*** | ***14,60*** |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |
| областной  бюджет |  |  |  |  |
| бюджет поселения | 15,00 | 14,60 | 14,60 |  |
| внебюджетные источники |  |  |  |  |
| И т.д. по мероприятиям | | | | | | | | | |

Приложение № 3

к Порядку принятия решения о разработке муниципальных

долгосрочных целевых программ, их формирования и реализации

ОТЧЕТ

О ФИНАНСИРОВАНИИ, ОСВОЕНИИ И РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ

ПРОВОДИМЫХ ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

**Обеспечение пожарной безопасности на территории Усть-Илгинского сельского поселения на 2021 - 2024 годы**

ПО СОСТОЯНИЮ НА " 15 " января 2023 ГОДА

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование**  **мероприятия** | **Показатели результативности муниципальных программ поселения** | | | | | **Объем ассигнований (тыс. рублей)** | | | | | | | | | | | | | **Степень выполнения мероприятия** |
| **наименование показателя результативности мероприятия** | **единица измерения** | **план** | **факт** | **отклонение (процентов)** | **Уточненный план бюджетных ассигнований на 2022 год (тыс. рублей)** | | | | | | | **Исполнено (кассовые расходы) (тыс. рублей)** | | | | | |
| **всего** | **федеральный бюджет** | | **областной бюджет** | **местный бюджет** | | **прочие источники** | **всего** | **федеральный бюджет** | **областной бюджет** | **местный бюджет** | | **прочие источники** |  |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | | **9** | **10** | | **11** | **12** | **13** | **14** | **15** | | **16** | **17** |
| Всего по Программе |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  |  |  |  | |  |
| Приобретение обмундирования для ДПД | Приобретение обмундирования для ДПД | тыс.руб | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 |  | |  | 0,00 |  | | 0,00 |  | 0,00 |  | |  | 100% |
| Приобретение средств оповещения | Приобретение средств оповещения | тыс.руб | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 |  | |  | 0,00 |  | | 0,00 |  | 0,00 |  | |  | 100% |
| Содержание противопожарных прорубей | Содержание противопожарных прорубей | тыс.руб | 3,00 | 3,00 | 0 | 3,00 |  | |  | 3,00 |  | | 3,00 |  | 3,00 |  | |  | 100% |
| Приобретение ГСМ | Приобретение ГСМ | тыс.руб | 5,00 | 0,00 | 100 | 5,00 |  | |  | 5,00 |  | | 0,00 |  | 0,00 |  | |  | 0 |
| Очистка минерализованных полос | Очистка минерализованных полос | тыс.руб | 10,00 | 14,61 | 146 | 10,00 |  | |  | 10,00 |  | | 14,61 |  | 14,61 |  | |  | 146% |
| И т.д. по мероприятиям | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

**Примечание**

Степень выполнения мероприятий описывается количественными показателями путем сравнения фактически достигнутых показателей с целевыми индикаторами.

Приложение № 3

к Порядку проведения и критериям оценки эффективности

реализации муниципальных долгосрочных целевых программ

ИНФОРМАЦИЯ

ОБ ОЦЕНКЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ

ПРОГРАММ ЗА ОТЧЕТНЫЙ 2022 ФИНАНСОВЫЙ ГОД

И ЗА ВЕСЬ ПЕРИОД РЕАЛИЗАЦИИ 2021-2024 ГОДОВ

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателей результативности  (целевых индикаторов) | Единица измерения | Ожидаемые конечные  результаты,  предусмотренные  программой, всего,  в том числе по годам реализации | | | | | | Фактически  достигнутые конечные результаты, всего, в том числе по годам  реализации | | | | | |
| всего | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | всего | | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год |
| Приобретение обмундирования для ДПД | тыс.руб |  | Без освоения финансовых средств | 0,00 |  |  |  | | Без освоения финансовых средств | 0,00 |  |  |
| Приобретение средств оповещения | тыс.руб |  | 0,00 |  |  |  | | 0,00 |  |  |
| Содержание противопожарных прорубей | тыс.руб |  | 3,00 |  |  |  | | 3,00 |  |  |
| Приобретение ГСМ | тыс.руб |  | 5,00 |  |  |  | | 0,00 |  |  |
| Очистка минерализованных полос | тыс.руб |  | 10,00 |  |  |  | | 14,61 |  |  |
| Оценка эффективности  долгосрочной целевой  программы | Высокая эффективность | | | | | | | | | | | | | |

Глава Администрации \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ А.В.Шелковников

Исполнитель \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Ж.С.Рудых

Телефон: 83955122744

15.01.2023